                           Айдаркен шаардык мэриясынын   СЭӨПны ишке ашыруу боюнча 2026-2030-жж. иш-аракеттер планы

	Иш-чаранын сүрөттөлүшү
	Жооптуу жана катышуучулар 
	Ишке ашыруу мөөнөттөрү
	Баасы

(миң сом)
	Каржылоо булактары / ресурстар
	Мониторинг белгилери

(I жарым жылдык)
	Мониторинг белгилери
(II жарым жылдык)

	     1.
	Калк

	1.1
	Ишкерлерге чакан ишкана ачууга көмөк көрсөтүү (арзан % кредит ж.б.), шарт түзүү 
	Мэрия,соц кызматкер, жер адис, юрист,

жеке ишкерлер
	2026-2030 жж

	250,0
	Жергилик-түү бюджет 
	Жыл сайын 1 ден ишкана ачууга шарт түзүлөт
	Жыл сайын 1 ден ишкана ачууга шарт түзүлөт

	1.2
	Чарба китебин санариптештирүү
	Мэриянын

санариптештирүү
ITтехнологиялар боюнча адиси
	2026-жыл


	    60,0
	Жергилик-түү бюджет


	2026-жылы айыл аймактын 90 % калкы толук санарипке катталат
	2026-жылы айыл аймактын 100 % калкы толук санарипке катталат

	1.3
	Калк арасында  информациялык маалымдоо анын ичинен миграция маселелери боюнча  форум  уюштуруу 
	Соц.адиси,  жергиликтүү кызматкерлер
	2026-2030 жж
	60,0
	Жергилик-түү бюджет 


	Жыл сайын 1 форум өткөрүлүп турат 
50 кем эмес адам катышат, 30 % кем эмес бир жыныстагы өкүлдөрү
	1 форум 

	1.4
	Айдаркен шаардык мэриясынын кызматкерлерин  өз билимин өркүндөтүүгө окууларга жөнөтүү
	ФЭБ, муниципалдык кызматкерлер
	2026-2030 жж
	400,0
	Жергилик-түү бюджет 


	Биринчи жарым  жарым жыдыкта 3 муниципалдык кызматкер окуулардан өтүп өз билимин өркүндөтөт
	Экинчи жарым жылдыкта 3 муниципалдык кызматкер окуулардан өтүп өз билимин өркүндөтөт

	1.5
	Калктын аярлуу топторуна юридикалык кенештер берүүлөрдү уюштуруу
	  юрист
	2026-2030 жж
	100,0
	Жергилик-түү бюджет 
	Калктын өз укуктарын билүүсүнө шарт түзүү, 100 адам юридикалык кеңеш алат
	Калктын өз укуктарын билүүсүнө шарт түзүү, 150 адам юридикалык кеңеш алат

	1.6
	Жакырчылыкты жоюу максатында социалдык контракттын негизинде социалдык жардам берүүнү уюштуруу
	Мэрия, РМА, КРЭСК 
	2026-2030 жж
	2000,0
	Респуб-к бюджет
	2 үй-бүлө соцконтракт жардам алышат
	1 үй-бүлө соцконтракт жардам алат

	1.7
	Жаштар арасында кесип тандоодо багыттарды берүү
	Мэрия, РМА, Соц.адис
	2026-2030 жж
	350,0
	Жергилик-түү бюджет
	Мектеп бүтүрүчүүлөргө актуалдуу кесиптерди туура тандоо жыйындар уюштурулат
	Бүтүрүлүүчөрдүн жогорку жана орто кесиптик окуу жайларында окуу

	1.8
	Айдаркен шаарынын мэриясынын аймагындагы ишкерлер менен жолугушууларды уюштуруу жана жаңы иш орундарды түзүү аракеттерин көрүү
	Мэрия
	2026-2030 жж
	100,0
	Инвестор-лор
	Аялдардын, жаштардын ишкердик демилгелери колдоого алынат жана жаңы иш орундары түзүлөт
	Бизнес структуралар менен кызматташуу аркылуу жыл сайын 20-30 жаңы иш оорундар иш оорунга муктаж болгондорду камсыздайт

	1,9
	Алдыңкы дыйкандар менен социалдык келишимдерди алуучулардын ортосунда тажрыйбаа алмашууну жүргүзүү
	Мэрия, РМА, Социалдык маселелер боюнча адис
	2026-2030 жж
	300,0
	Ж.Б., Р.Б., донорлор
	Анын жыйынтыгында айыл чарба продукциясын өндүрүүнүн натыйжалуу ыкмалары өздөштүрүлдү
	20 катышуучунун практикалык билими жана иш тажрыйбасы жогорулайт

	1.10
	Айыл чарба жана өнөр жай продукцияларыннын жарманкелерин өткөрүү 
	Мэрия, РМА
	2026-2030 жж
	300,0
	Ж.Б.
	Жарманкелердин жыйынтыгында жергиликтүү өндүрүүчүлөр өз продукцияларын сатууга мүмкүнчүлүк алышып, калкты сапаттуу жана жеткиликтүү товарлар менен камсыз кылуу камсыздалат

 50 кем эмес дыйкан чарба катышат, алардын ичинде 30% кем эмес бир жыныстагы өкүлдөрү
	Жыйынтыгында жергиликтүү товар өндүрүүчүлөрдүн продукцияларын түздөн-түз керектөөчүлөргө сунуштоо мүмкүнчүлүгү кеңейип, ортомчуларсыз соода жүргүзүү шарттары түзүлдү. Бул калктын керектөөсүн камсыздоого жана өндүрүүчүлөрдүн кирешесин жогорулатууга оң таасирин тийгизет

	1.11
	Бир кесиптен экинчи кесипке үйрөтүү, туура кесипти тандоого көмөктөшүү, окууларды уюштуруу
	Мэрия, РМА, РБББ, Социалдык маселелер боюнча адис
	2026-2030 жж
	300,0
	Ж.Б.

донорлор
	Анын жыйынтыгында катышуучулар жаңы кесиптик көндүмдөргө ээ болуп,  20 адамдын эмгек рыногунда атаандаштыкка жөндөмдүүлүгү жогорулайт, алардын ичинде 30% кем эмес бир жыныстаг өкүлдөрү
	Окутуу иш-чараларынын жыйынтыгында жарандардын туура кесип тандоосуна көмөк көрсөтүлүп, жумушсуздуктун деңгээлин кыскартууга жана калктын киреше табуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө шарт түзүлөт

	1.12
	Жакырчылыкты жоюу боюнча мамлекеттик органдар менен социалдык прогрммалар иштеп чыгуу
	Мэрия, РМА, Социалдык маселелер боюнча адис
	2026-2030 жж
	1000,0
	Ж.Б.

Р.Б.

донорлор
	Программа иштелип чыгарылат.
	Социалдык программаларды ишке ашыруунун натыйжасында калктын аярлуу катмарына комплекстүү жардам көрсөтүлүп, жакырчылыктын деңгээлин төмөндөтүүгө багытталган оң жыйынтыктарга жетишилет.

	1.13
	Жакыр үй-бүлөлөрдүн тизмесин тактоо жана даректүү жардам берүү үчүн механизмдерди иштеп чыгуу жана аткаруу
	Мэрия, РМА, Социалдык маселелер боюнча адис
	2026-2030 жж
	1000,0
	Ж.Б.

Р.Б.


	Жакыр үй-бүлөлөрдүн тизмесин тактоо максатында тиешелүү механизмдер иштелип чыгып, ишке ашырылды. Анын негизинде даректүү социалдык жардам көрсөтүү тартиби жакшыртылып, жардам чыныгы муктаж болгон үй-бүлөлөргө багытталды.
	Иштелип чыккан механизмдердин негизинде жакыр үй-бүлөлөрдү аныктоо жана даректүү жардам көрсөтүү процесси иретке келтирилип, социалдык колдоонун ачыктыгы жана натыйжалуулугу жогорулатылды.

	1.14
	Ишкерлер менен аяр катмарлары түзүү жана жумуш издеген ортосунда туруктуу платформа түзүү
	Мэрия
	2026-2030 жж
	1000,0
	Ж.Б.

Р.Б.


	Ишкерлер, аяр катмардагы жарандар жана жумуш издеген адамдардын ортосунда өз ара байланыш түзүүгө багытталган туруктуу платформа ишке киргизилет Анын алкагында бош жумуш орундарын сунуштоо жана жумушка орношууга көмөк көрсөтүү механизмдери иштелип, натыйжада жумушсуздукту кыскартууга өбөлгө түзүлөт
	Платформаны түзүүнүн натыйжасында эмгек рыногунда суроо-талап менен сунуштун ортосундагы байланыш жакшыртылып, аяр катмардагы жарандардын туруктуу жумушка орношуусуна шарттар түзүлөт

	1.15
	Бюджет боюнча коомдук угуу өткөрүү
	Мэрия
	2026-2030 жж
	-
	Жергилик-түү бюджет
	Бюджет маселелери боюнча коомдук угуу уюштурулду. Иш-чаранын жыйынтыгында жарандар тарабынан сунуш-пикирлер айтылып, алар бюджетти пландаштырууда эске алынды. Бул жергиликтүү бюджеттин ачык-айкындуулугун жогорулатууга өбөлгө түзүлөт, 50 кем эмес адам катышат
	Коомдук угуу өткөрүүнүн натыйжасында бюджеттик каражаттарды пайдаланууга коомдук көзөмөл күчөтүлүп, калк менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ортосундагы ишеним бекемделди.

	2.
	                                            Кызматтар жана жергиликтүү инфраструктура

	2.1
	Калкты таза суу менен камсыз кылуу жана башаламан суу линияларын калыбына келтирүү (эскилиги жеткен суу түтүктөрүн алмаштыруу) 
	Мэрия жана «Айдаркен-Коммунальщик» АК
	2026-2030-жж
	 2 000,0 евро ЕБРБ долбоору


	Европалык реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы (ЕБРБ)жана Ж.Б.
	Айдаркен шаар аймагынын  көчөлөрүндөгү эскилиги жеткен негизги суу агуучу түтүктөрү алмашылат. Шаар аймагында таза суунун системаларынын туруктуу иштеши, элге шарт түзүү.

	Башаламан тартылган суу линиялары калыбына келет.Шаар аймагында таза суу менен үгүлтүксүз камсыздалат

	2.2
	Айдаркен шаарынын Аэропорт участкасына өзүнчө таза суу линиясын тартуу
	Мэрия, «Айдаркен-Коммунальщик» АК жана жергиликтүү жашоочулар
	2026-жыл
	500,0
	Жергилик-түү бюджет
	Аэропорт участкасынын 60 кожолугуна таза суу тартылып, жашоочуларга шарт түзүлөт.
	Өзүнчө таза суу линиясы тартылып, көп кабаттуу үйлөргө суунун басымы көбөйөт.

	2.3
	Айдаркен шаарынын суу топтолуучу жайын (водозабор) реконструкциялоо 
	Мэрия жана «Айдаркен-Коммунальщик» АК
	2026-2030-жж
	2 000,0 евро ЕБРБ долбоору 


	Европалык реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы (ЕБРБ) жана Ж.Б.
	Айдаркен шаарынын суу топтолуучу жайын реконструкциялоо өткөрүлөт.

Натыйжада суу топтолуучу жайдын техникалык абалы жакшыртылып,   Суу берүү тутумунун туруктуулугу натыйжалуу пайдалануу деңгээли жогорулайт.
	Реконструкциянын натыйжасында жабдууларынын иштөөчү жөндөмдүүлүгү артты, тейлөө чыгымдары азайды жана суу ресурстарын үзгүлтүксүз жана натыйжалуу камсыздоо мүмкүнчүлүгү кеңейтилди.

	2.4.
	Шаардагы көп кабаттуу үйлөргө суунун басымын көбөйтүү
	Мэрия жана «Айдаркен-Коммунальщик» АК
	2026-2030-жж
	2 000,0 евро ЕБРБ долбоору


	Европалык реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы (ЕБРБ) жана Ж.Б.
	Көп кабаттуу үйлөргө басымдуулугу көп линия менен таза суу берүү камсыздалат
	Жашоочуларга басымдуу сууну колдонууга шарт түзүлөт

	2.5
	Суу бөлүштүргүч жайлардын айланасын тосуу жана видеокөзөмөл орнотуу
	 Мэрия жана «Айдаркен-Коммунальщик» АК
	2026-2030-жж
	1000,0
	Жергилик-түү бюджет
	Айланасы тосулат жана видеокөзөмөл орнотулат.Четтен киргендерден 90%га корголот. Коопсуздук инциденттеринин саны тосмолор орнотулгандан кийин 15–20%га төмөндөгөн.
	Суу бөлүштүргүч жайлардын айланасын тосуу жана видеокөзөмөл орнотуунун  уюштурулушу жумушчулар үчүн ыңгайлуу болот.

	2.6
	Ички арыктарды ирээттөө
	ДЭП 46 ишканасы  жана «Айдаркен эксплуатация-лык турак-жай коммуналдык чарбасы» МИ
	2026-2030-жж
	5000,0
	Жергилик-түү бюджет жана респуб.  бюджет
	Асаев көчөсүнүн   арыктарына лоток орнотулат
	Арыктар ирээттлет.

	2.7
	Таштандыларды кайра иштетүү (сорттоо) заводун курдуруу
	Мэрия, РМА жана «Айдаркен-Коммунальщик» АК
	2030-жылга чейин
	50000,0
	Эл аралык донорлор жана республикалык бюджет
	Завод ишке кирип, таштандыларды сорттоо жана кайра иштетүү процесси эффективдүү болуп, экологиялык таза башкаруу камсыз болду
	Курулган завод таштандыларды кайра иштетүүнү оптималдаштырып, табигый ресурстарды үнөмдөөгө жана экологияны коргоого салым кошту.

	2.8
	Адистештирилген техника (таштанды ташуучу машина) сатып алуу
	Мэрия жана «Айдаркен-Коммунальщик» АК
	2026-2027 жж
	5000,0  
	Фонддор, донорлор, Р.Б.
	Сатып алынган адистештирилген таштанды ташуучу машиналар ишкананын таштанды чыгаруу процессин ылдамдатты, чыгымдарды 30–40%га кыскартты жана жумушчулардын коопсуздугун жана экологиялык стандарттарды жакшыртты.
	 Машиналарды колдонуу таштанды ташууну тездетти, жумушчулардын эмгек жүгүн жеңилдетти жана экономикалык натыйжаны жакшыртты, сатып алуу таштанды ташуу процессин автоматташтырды, чыгымдарды үнөмдөөгө жана авариялык кырсыктарды азайтууга көмөк болду.

	2.9
	Лизинг боюнча автоунаа сатып алуу жана атайын техниканын сүрүүчү жана кум чачуучу жабдууларын сатып алуу
	Мэрия
	2026-2027-жж
	2000,0
	Жергилик-түү бюджет жана лизинг боюнча алуу
	Муниципалдык “Шахман”автоунаасы-на сүрүүчү жанга кум чачуучу жабдуу сатып алынат.
	Лизинг боюнча нөөмөт автоунаалары сатып алынат.

	2.10
	Таштанды таштоочу жерлерге видеокөзөмөл орнотуу, контейнер жана таштанды челектерин сатып алуу жана орнотуу
	Мэрия жана «Айдаркен-Коммунальщик» АК
	2026-2030-жж
	2000,0
	Жергилик-түү бюджет
	Шаардын аймагындагы таштанды таштоочу жайларга видеокөзөмөл орнотулат жана таштанды контейнерлер  атайын таштандыларды сортоого болмолору менен сатып алынып орнотулат. Шаар аймагында тазалык сакталат.
	Ички эл көп басчу көчөлөргө, соода сатык дүкөндөрдүн айланасына ж.б. жерлерге таштанды челектери орнотулат.

	2.11
	Айдаркен-Кадамжай жолундагы шаар аймагына караган жерине таштанды таштоочу жайларды уюштуруу жана видеокөзөмөл жүргүзүү
	«Айдаркен эксплуатация-лык турак-жай коммуналдык чарбасы» МИ
	2026-2027-жж
	2500,0
	Жергилик-түү бюджет
	Трассага таштанды таштоочу жайлар орнотулат. 
	Видеокөзөмөл орнотулуп, тазалык сакталат

	2.12
	Шаарды көрктөндүрүү боюнча жобону иштеп чыгуу 
	«Айдаркен эксплуатация-лык турак-жай коммуналдык чарбасы» МИ
	2026-2027 –жж
	50,0
	Жергиликтүү бюджет
	Жобо иштелип чыгып, аймактын көрктөндүрүлүшү жана коомдук жайлардын функционалдуулугу жогорулатты
	Көрктөндүрүү иштеринин натыйжасында аймак коопсуз жана заманбап абалга келди, аймактын инфраструктурасы жана көрктөндүрүлүшү жакшырды



	2.13
	Көп кабаттуу үйлөрдү абатташтыруу (дизайн)
	«Айдаркен эксплуатация-лык турак-жай коммуналдык чарбасы» МИ
	2026-2027 –жж
	800,0
	Жергиликтүү бюджет
	Шаар аймагындагы көп кабаттуу уйлөрдү абатташтырууга материал сатып алынат.
	Көп кабаттуу үйлөр абатташтырлып, шаардын көркү ачылат.

	2.14
	Шаар аймагынын тургундары үчүн коомдук эс алуу жай (сквер)куруу 
	«Айдаркен эксплуатация-лык турак-жай коммуналдык чарбасы» МИ
	2026-2030 –жж
	5000,0
	Фонддор жана жергилик-түү бюджет
	Коммунистическая көчөсүнө коомдук эс алуучу жай (сквер)курулат
	Аэропорт участкасына коомдук эс алуучу жай(сквер)курулат

	2.15
	Шаардын кире беришине шаар тургундары жана меймандары үчүн кичинекей ачык респоинт уюштуруу
	«Айдаркен эксплуатация-лык турак-жай коммуналдык чарбасы» МИ
	2026-2027 –жж
	450,0
	Жергилик-түү бюджет
	Флагшток орнотулат
	

	2.16
	Шаардагы балдар ойноочу жайларды ирээттөө
	«Айдаркен эксплуатация-лык турак-жай коммуналдык чарбасы» МИ
	2026-2030 –жж
	5000,0
	Жергилик-түү бюджет
	Жылына 4 балдар ойноочу жайлар оңдолуп ремонттолот.
	Жылына 4 комплект балдар ойноочу комплекстери сатып алынат.

	2.17
	Санитардык кесип-бутоо жумуштарын жүргүзүү
	«Айдаркен эксплуатация-лык турак-жай коммуналдык чарбасы» МИ
	2026-2030 –жж
	500,0
	Жергилик-түү бюджет
	Жылына эскилиги жетип элдер үчүн кооптуу болгон бак-дарактар буталат
	

	2.18
	Түнкү жарыткычтар менен камсыздоо
	«Айдаркен эксплуатация-лык турак-жай коммуналдык чарбасы» МИ
	2026-2027-жж


	4200,0
	Жергилик-түү бюджет, фонддор
	Шаардын кирүү тарабына күндүн нурунан кубат алуучу 100 даана прожекторлор орнотулат. Шаардагы эскилиги жеткен жыгач мамычалардын ордуна 100 даана темир-бетон  электр чубалгылары сатып алынып орнотулат.
	Орнотулган жарыктандыруу системаларынын үзгүлтүксүз иштеши жана коомдук аянттарды жарыктандыруу, элге шарт түзүлөт. Шаардын аймагына көп кабаттуу үйлөрдүн фасадына түстүү жарыткычтар орнотулат.

	2.19
	Трансформатордук подстанция менен камсыздоо
	«Айдаркен эксплуатация-лык турак-жай коммуналдык чарбасы» МИ
	2026-жыл
	200,0
	Жергилик-түү бюджет,
	2 даана трансфор-матордук шкаф сатып алынат.
	Элдин коопсуздугу сакталат

	2.20
	Муниципалдык жолдордун туруктуу иштөөсүн камсыздоо 
	Мэрия
	2026-2027-жж
	30000,0
	Ж/Б, Р/Б
	Шаарды айланып өтүүчү 3 км жолуна асфальт төшөлөт
	М.Мурзажанов, Кенчилер, А.Масалиев жолдоруна асфальт төшөлөт

	2.21
	Муниципалдык жолдорду оңдоп түзөөгө долбоорлорду  даярдоо жана туруктуу иштөөсүн камсыздоо
	Мэрия 
	2027-2030 жж
	50000,0
	Ж/Б, Р/Б 
	Коммунистическая, Пионерская, Металлург, Гагарин, Токтогул, Маяковская, Тынчтык, Ынтымак, Күн –Чыгыш, Ак-Тилек, Шак-Шак айылынын Аэропорт көчөсү, Кичи-Айдаркен айылынын Айдаркен көчөсү жана Аэропорт участкасынын  ички жолдоруна асфальт төшөлөт.
	Аймактын муниципалдык жолдордун туруктуу иштеши камсыздалат.

	2.22
	Жолдорго шагыл төшөө 
	«Айдаркен эксплуатация-лык турак-жай коммуналдык чарбасы» МИ
	2026-2030-жж
	1000,0
	Жергилик-түү бюджет
	Шаардын топурактуу көчөлөрүнө шагыл төшөлөт.
	Кичи-Айдаркен жана Шак-Шак айылынын жана Аэропорт учаскасынын топурактуу көчөлөрүнө жылына шагыл төшөлөт

	2.23
	Авто унаа токтоочу жайларды, жол өтүүчү жайларды ордуна келтирүү, адамдын коопсуздугун камсыздоо
	«Айдаркен эксплуатация-лык турак-жай коммуналдык чарбасы» МИ
	2026-2030-жж


	1000,0


	Фонддор ж.б.жана жергилик-түү бюджет.
	Жаңы аялдамалар орнотулат Автобекеттер калыбына келтирилет, жол өтүүчү жайлар ордуна келтирилет, жол эрежелери сакталат
	Калктын коопсуздугу камсыздалат

	2.24
	Тротуар салдыруу
	«Айдаркен эксплуатация-лык турак-жай коммуналдык чарбасы» МИ
	2026-2027-жж


	4200,0


	Фонддор ж.б. жана жергилик-түү бюджет.
	Шербакова көчөсүнө жана 64 кичи районуна тротуар төшөлөт
	Кыргызстан көчөсүнө тротуар төшөлөт 600 метр аралыкка

	2.25
	Борбордук көчөлөрдөгү жөө жүргүнчүлөрдүн басуусуна ыңгайсыздык жараткан тротуардын жанындагы мыйзамсыз курлуштарды ирээтке келтирүү боюнча иш алып баруу
	Юрист, курулуш маселелери боюнча жана жер маселелери боюнча адистери  
	2026-2027-жж
	3000,0
	Фонддор ж.б. жана жергилик-түү бюджет.
	Кенчилер, М.Мурзажанов жана М.Ташмирзаев көчөлөрүндөгү тротуарга жакын салынган курулуштар ирээтке келтирилди 
	Кенчилер, М.Мурзажанов жана М.Ташмирзаев көчөлөрүнө тротуар төшөлдү

	2.26
	Тротуар жасоо боюнча сметаларын түзүү жана курдуруу
	Мэрия жана «Айдаркен эксплуатация-лык турак-жай коммуналдык чарбасы» МИ
	2026-2030-жж
	4000,0
	Фонддор ж.б. жана жергилик-түү бюджет.
	Шак-Шак жана Кичи-Айдаркен айылдарына тротуар жасалат
	Аэропорт участкаларына тротуар жасалат.

	2.27
	Асаев көчөсүнүн тротуарын реконструкциялоо
	ДЭП 46
	2026-2027-жж
	3000,0
	Респуб. Бюджет
	Асаев көчөсүнүн тротуары оңдолот
	Жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу сакталат.

	2.28
	Жер өтмөк курдуруу
	Мэрия
	2030-жылга чейин
	6000,0
	Фонддор ж.б. жана жергилик-түү бюджет.
	№20 О.Маканов мектебинин алдына жер өтмөк курулат
	1800 тегерегиндеги окуучулардын коопсуздугу сакталат.

	2.29
	LED экран орнотуу, калкка шарт түзүү
	«Айдаркен эксплуатация-лык турак-жай коммуналдык чарбасы» МИ
	2026-2030-жж
	4000,0
	Фонддор жана жергилик-түү бюджет
	Калкка маалыматты убагында жеткизүү
	Калкка маалыматты убагында жеткизүү

	2.30
	Борбордук стадиондун реконструкциясын жүргүзүү
	Мэрия
	2026-2027-жж
	3500,0
	Жергилик-түү бюджет
	Кыргыз Футбол Биримдиги менен кеңешүү жумуштары жүргүзүлдү
	Борбордук стадионго долбоор даярдалды жана респуб.бюджетке сунушталды

	2.31
	Спорткомплекс курдуруу
	Мэрия
	2026-2027-жж
	1500,0
	Жергилик-түү бюджет
	Спорт комплекстин долбоору даярдалды
	Респуб.бюджетке сунушталды

	2.32
	Курулушу башталып бүтө элек стадиондорду бүтүрүү
	Мэрия
	2026-жыл
	3500,0
	Жергилик-түү бюджет
	О.Маканов мектебиндеги кичи футбол янтчасынын курулушу бүткөрүлдү
	Автобазанын жанындагы кичи-футбол аянтчасынын курулушу бүткөрүлдү

	2.33
	Воркаут инвентарын сатып алынып орнотуу
	Мэрия
	2026-2030-жж
	3000,0
	Жергилик-түү бюджет
	Воркаут инвентары шаардын 64 кичи районуна жана  Асаев, Жаңы-Абад, Нур-Дөбө участокторунун спорт аянтчаларына сатып алынып орнотулду 
	Воркаут инвентарлары Кичи-Айдаркен, Шак-Шак айылдарына жана Аэропорт учасмткасына сатып алынып орнотулду

	2.34
	Машыктыруучулардын квалификациясын жогорулатууга иш алып баруу
	Мэрия
	2026-2030-жж
	200,0
	Жергилик-түү бюджет
	4(футбол,волейбол,) машыктыруучу-ларынын  квалификациясы жогорулады
	4( бокс жана күрөш)машыкты-руучуларынын квалификациясы жогорулады

	2.35
	Футболдук жана спорттук аянтчаларга ремонт жасоо
	РБББ жана Мэрия
	2026-2030-жж
	6000,0
	Р/Б жана Ж/Б
	№7 Айдаркен, №19 Б.Садыков жана №20 О.Маканов мектептеринин спорттук аянтчасы жана футболдук талаасы ремонттолду
	Мектеп оуучулары үчүн да жана шаар тургундары үчүн да машыгуу үчүн шарттар жакшыртылды

	2.36
	Кыз келиндерге спорт менен машыгууга шарт түзүү
	Мэрия жана аялдар кеңеши
	2026-2030-жж
	3000,0
	Донорлор  жана Ж/Б
	Фитнес-клуб үчүн жай бөлүнүп ремонттолду.
	Кыз-келиндер үчүн фитнес-клуб ачылды

	2.37
	Интелектуалдык оюндар (шахмат, тогуз-коргоол) борборун курдуруу
	Мэрия, Баткен областынын шахмат федерациясы
	2026-2030-жж
	600,0
	Донорлор  жана Ж/Б
	Интелектуалдык оюндар (шахмат, тогуз-коргоол) имарат бөлүнүп  ремонттолду
	Инвентарлар сатып алынып орнотулду

	2.38
	Атайын маданий иш-чараларды жогорку деңгээлде уюштуруу
	Мэрия, мекеме-ишканалар жана коомчулук
	2026-2030-жж
	500,0
	Жергилик-түү бюджет
	Даталуу маданий иш-чараларга коомчулук активдүү катышышты.
	Б.Омурзакова жана “Балдар чыгармачыл борунун” сүрөт жана бий ийримине катышкан окуучулары катышышты  

	2.39
	“Чыгармачыл борбор” уюштуруп ачтыруу
	РМА, Мэрия 
	2026-2030-жж
	1000,0
	Жергилик-түү бюджет
	“Чыгармачыл борборго” жер ажыратылды жана 
	“Чыгармачыл борборго” долбоор даярдалып, жогору жактарга сунушталды

	2.40
	Бузейнеп Омурзакова атында балдар музыка мектебинин жылытуу системасын жаңылоо 
	РМА, “Айдаркен Сымап Комбинаты”АК, Мэрия жана Бузейнеп Омурзакова атында балдар музыка мектебинин
	2026-2030-жж
	1000,0
	Р/Б жана Ж/Б
	Смета даярдалды
	Бузейнеп Омурзакова атында балдар музыка мектебинин жылытуу системасын жаңыланды   

	2.41
	Музыка мектебинин  аспаптарын жаңылоо жана жабдуулар менен камсыз кылуу 
	РМА,  Мэрия жана Бузейнеп Омурзакова атында балдар музыка мектеби
	2026-2030-жж
	1000,0
	Р/Б жана Ж/Б
	Клавиатура,аккар-деон,гитара,ж.б.са-тып алынды. Музыка аспаптары менен толукталды.Окуу-чулардын билим алуусуна шарт жакшырды
	Компьютер, интерактивдүү доска ж.б.сатып алынды. Мугалимдердин билим берүүсүнө  шарт түзүлдү

	2.42
	Аспаптар жана улуттук оюндар боюнча мугалимдерди даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу
	РМА,  Мэрия жана Бузейнеп Омурзакова атында балдар музыка мектеби
	2026-2030-жж
	100,0
	Р/Б жана Ж/Б
	Аспаптар жана салбуурун, таяк тартыш боюнча адистер даярдалды 
	Аспаптар жана улуттук оюндар боюнча райондогу жана облустагы адистер менен кызматташуу боюнча жумуштар жүргүзүлдү 

	2.43
	Кол өнөрчүлүк жана хореография тармагынын материалдык-техникалык базасын чыңдоо
	РМА,Мэрия жана “Балдар чыгармачыл борбору”
	2026-2030-жж
	200,0
	Р/Б жана Ж/Б
	Карапа (чоподон идиш аяк жасоо)кол өнөрчүлүгүнө жабдуу (комплект) сатып алынды
	Хореография тармагына талапка жооп берген апаратура (комплект)сатып алынды

	2.44
	Маданий иш-чараларга катышкан окуучуларга колдоо көрсөтүү
	Мэрия
	2026-2030-жж
	250,0
	Жергилик-түү бюджет
	Областык жана Республикалык деңгээлдеги маданий иш-чараларга жана сынактарга катышууга жол-кире ж.б.чыгымдарына көмөктөшүлдү.
	Эл аралык деңгээлдеги маданий иш-чараларга жана сынактарга катышууга көмөктөшүлдү

	2.45
	Кадамжай райондук борборлоштурулган китепкана тармагына караштуу № 1 Айдаркен шаардык балдар китепканасы филиалына электрондук китепкана түзүү жана жаңы китептер менен камсыз кылуу

 (адабий чыгармалар, көркөм адабияттар, ЖРТ боюнча ж.б. китептер) 
	РМА,Мэрия жана шаардык китепкана
	2026-2028-жж
	650,0 миң сом
	Р/Б, Ж/Б жана донорлор
	Китепканага 20 даана компьютер комплект алынып  электрондук форматта ишке кирип, маалыматтарды издөө жана пайдалануу жеңилделет
	Китепканага жаңы адабий чыгармалар, көркөм адабияттар, ЖРТ боюнча ж.б китептер алынып, билим алуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип жана окурмандар үчүн ыңгайлуу шарт түзүлөт

	2.46
	Археологиялык  жайларды паспорттоштуруу жана музей ачуу
	РМА жана Мэрия
	2026-2030 жж
	500,0 миң сом
	Ж/Б жана донорлор
	Сүл-үңкүр” археологиялык  жайы паспорттолуп, музей ишке кирип жер.жашоочуларга жана конокторго археологиялык жайга жеткиликтүүлүк түзүлөт
	Турстер үчүн экскурсиялык мүмкүнчүлүктөр кеңейет

	2.47
	№5“Солнышко” балдар бакчасынын имараттын фасадын оңдоо жана айланасындагы аянтчаны көрктөндүрүү
	№5“Солнышко”балдар бакчасынын директору
	2026-2030-жж
	7000,0
	РБББ, фонддор ж.б. Ж/Б 
	Фасад оңдолуп жана аянтча асфальтталып, бала бакчанын көрүнүшү жана пайдалуу мейкиндиги жакшырылат
	Имарат жана айланасы жаңыланып, балдар үчүн ыңгайлуу жана коопсуз чөйрө камсыз болот

	2.48
	№5“Солнышко” балдар бакчасынын спорттук залын оңдоо
	№5“Солнышко”балдар бакчасынын директору
	2026-2030-жж
	4000,0
	РБББ, фонддор ж.б. Ж/Б
	Спорттук залын оңдоо менен имараты заманбап жана бекем абалга келет
	Спорттук зал жаңыртылып, балдар үчүн шарттар коопсуз жана ыңгайлуу болот

	2.49
	№5“Солнышко” балдар бакчасынын далисиндеги (коридорундагы)эски терезелерди жаңылоо
	№5“Солнышко”балдар бакчасынын директору
	2027-2030-жж
	3500,0
	КР ФМ дем берүүчү (үлүштүк) гранты жана Ж/Б
	Терезелер алмашып имаратта жылуулук сакталат.
	Балдар бакчасынын далисинде коопсуз жүрүүгө тарбиялануучуларга жана кызматкерлерге шарт түзүлөт.

	2.50
	“Эдельвейс” балдар бакчасынын ашканасын калыбына келтирүү 
	“Эдельвейс” балдар бакчасынын директору
	2026-2030-жж
	300,0
	РБББ,Р/Б жана Ж/Б
	Сырткы ашкана курулду
	Ички ашкана ремонттолду

	2.51
	350 орундуу бала бакча курдуруу
	РМА,Мэрия жана РБББ
	2026-2030-жж
	50000,0
	РБББ,Р/Б жана Ж/Б
	350 орундуу бала бакчанын долбоору даярдалы
	Республикалык бюджеттин титульный листине кирди 

	2.52
	Шаардагы балдар бакчаларындагы материалдык-техникалык базасын чыңдоо

 
	Балдар бакчаларынын директорлору
	2026-2030жж
	3000,0
	РБББ,Р/Б жана Ж/Б
	Керебеттер жаңырды, суу фильтр алынды, интерактивдүү доска алынды, заманбап парталар алынды жана медициналык жабдыктар алынды
	Видеокөзөмөл орнотулду, балдар ойноочу аянтчага балдар ойноочу комплекстер, жасалма газондор орнотулду

	2.53
	№7Айдаркен жалпы билим берүү мектебин капиталдык оңдоо
	№7Айдаркен жалпы билим берүү мектебинин директору
	2026-2030жж
	30000,0
	Жергиликтүү бюджет

Р.Б., донорлор, өнүктүрүү фонддор
	Долбоору даярдалып, мектеп капиталдык оңдодон кийин заманбап жана бекем абалга келет
	Оңдоо иштеринин натыйжасында окуучулар үчүн ыңгайлуу жана коопсуз шарттар түзүлөт

	2.54
	№19 Б.Садыков жалпы билим берүү мектебин капиталдык оңдоо
	№19 Б.Садыков жалпы билим берүү мектебинин директору
	2026-2030жж
	40000,0
	Жергиликтүү бюджет

Р.Б., донорлор, өнүктүрүү фонддор
	Долбоору даярдалып, мектеп капиталдык оңдодон кийин заманбап жана бекем абалга келет
	Оңдоо иштеринин натыйжасында окуучулар үчүн ыңгайлуу жана коопсуз шарттар түзүлөт

	2.55
	№20 О.Маканов жалпы билим берүү мектебинин жылытуу системасын алмаштыруу
	№ 20 О.Маканов жалпы билим берүү мектебинин директору
	2026-2030жж
	20000,0
	Жергиликтүү бюджет

Р.Б., донорлор, өнүктүрүү фонддор
	Долбоору даярдалат
	Жылытуу системасы алмашып, окуучуларга билим алууга шарт түзулөт

	2.56
	№20 О.Маканов жалпы билим берүү мектебине кошумча имарат салдыруу
	№ 20 О.Маканов жалпы билим берүү мектебинин директору
	2026-2030жж
	30000,0
	Жергиликтүү бюджет

Р.Б., донорлор, өнүктүрүү фонддор
	Жаңы мектеп имараты ишке кирип, билим берүү инфратүзүмү жаңыртылат
	Курулуш натыйжасында окуучулар үчүн заманбап жана функционалдуу билим берүү чөйрөсү пайда болот

	2.57
	№7Айдаркен жалпы билим берүү мектебинин  даратканасын оңдоо
	№7Айдаркен жалпы билим берүү мектебинин директору
	2026-2030жж
	300,0
	Жергилик-түү бюджет


	Дараткана жаңыртылып, санитардык-гигиеналык абал жакшырылат
	Оңдоо иштеринин натыйжасында окуучулар үчүн заманбап жана ыңгайлуу шарттар пайда болду

	2.58
	№19 Б.Садыков жалпы билим берүү мектебинин фасадын жаңылоо жана чатырын алмаштыруу
	№19 Б.Садыков жалпы билим берүү мектебинин директору
	2026-2030жж
	4000,0
	КР ФМ дем берүүчү (үлүштүк) гранты жана Ж/Б
	Фасады жакшырат
	Чатыры жабылат.

	2.59
	№7Айдаркен жалпы билим берүү мектебинин  терезесин алмаштыруу
	№7Айдаркен жалпы билим берүү мектебинин директору
	2026-2030жж
	2 350,0
	КР ФМ дем берүүчү (үлүштүк) гранты жана Ж/Б
	Эскилиги жеткен жыгач терезелер алынат
	Пластика терезелер орнотулат

	2.60
	№19 Б.Садыков жалпы билим берүү мектебинин терезесин алмаштыруу
	№19 Б.Садыков жалпы билим берүү мектебинин директору
	2026-2030жж
	3 350,0
	КР ФМ дем берүүчү (үлүштүк) гранты жана Ж/Б
	Эскилиги жеткен жыгач терезелер алынат
	Пластика терезелер орнотулат

	2.61
	№20 О.Маканов жалпы билим берүү мектебине өрткө каршы гидрантын орнотуу
	№ 20 О.Маканов жалпы билим берүү мектебинин директору
	2026-ж
	30,0
	Жергилик-түү бюджет


	Атайын сактоочу идиш жана гидрант алынат
	Коопсуздук алдын алынат.

	2.62
	3-орто мектептеринин материалдык-техникалык базасын чыңдоо
	3-жалпы билим берүү мектептеринин директорлору
	2026-2030жж
	1000,0
	Р/Б (РБББ) жана Ж/Б
	Парта,стул,шкаф, жабдуулар,спорт ж.б. инвентарлары менен толукталды
	Лаборатория кабинеттеринин суу түтүкчлөрү жана канализация линиясы оңдолду жана керектүү приборлор менен толукталды  

	2.63
	МИК аркылуу турак үйлөрдү, батирлерди курууга көмөктөшүү
	Мэрия, инвестор
	2030 –ж чейин
	
	Жергиликтүү бюджет,

Инвестор
	Жаңы турак үйлөр жана батирлер курулат, калктын турак жайга жеткиликтүүлүгү жогорулайт
	Калк үчүн жашоо шарттары жакшыртылат, айрыкча жаш үй-бүлөлөр жана көп балалуу үй-бүлөлөр үчүн

	2.64
	Гөмүш дарыясындагы сууну Гауян дарыясына кошуу
	РМА, Мэрия
	2026-2030-жж
	60000,0
	Р/Б
	Гөмүш дарыясындагы суу Гауян дарыясына кошулат
	

	3.
	Экономикалык өнүгүү

	3.1
	Сымап  алынган таштарды кайра иштетүүчү завод ачтыруу
	Инвестор
	2026-2027-жж
	2 623 500,0
	Инвестиция
	Завод курулат
	500-1000 адамга чейинки жумуш оруну түзүлөт

	3.2
	Кирпич чыгаруучу завод курдуруу
	Инвестор
	2026-2027-жж
	568 425,0
	Инвестиция
	Завод курулат
	50 жумуш оруну түзулөт

	3.3
	Темир бетон материалдарын жасоочу жабдуу сатып алуу
	Мэрия
	2026-2030-жж
	30000,0
	Р/Б
	Муниципалдык ишканага жабдуу сатып алынат
	5-6 жумуш оруну түзүлөт

	3.4
	Эски мончонун имаратына кичи ишканаларды ачууга көмөктөшүү
	Мэрия
	2026-2030-жж
	1000,0
	Жергилик-түү бюджет
	Мебель чыгаруучу цех ачылат
	Кичи ишканалар ачылат жана жумуш орундары түзүлөт

	3.5
	Калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, атайын окуу-семинарларды уюштуруу жана ага дыйкан-фермерлерди, малчыларды, ошондой эле үй шартында уй багып, сүт өндүргөн аялдарды активдүү тартуу
	Мэрия
	2026 – 2030 –ж
	
	Жергиликтүү бюджет,

Эл аралык донорлор 
	Жыл сайын 20 кем эмес дыйкан-фермерлер, малчылар жана үй шартында сүт өндүргөн аялдардын билим деңгээли жана практикалык көндүмдөрү жогорулайт
	Натыйжада айыл чарба продукциясын өндүрүү жана сапатын жакшыртуу көбөйүп, жергиликтүү экономика жана социалдык активдүүлүк өнүгөт.

	3.6
	Мал чарбасында үй шартындагы (стойловое) кармоого өтүү аркылуу рационалдуу багуу боюнча окууларды уюштуруу
	Мэрия
	2026 – 2030 –жж
	
	Жергиликтүү бюджет,

Эл аралык уюмдар
	Жыл сайын 20 кем эмес мал кармагандар окууга катышат, алардын ичинде 30% кем эмес бир жыныстагы өкүлдөр.

Малды рационалдуу багуу камсыздалып, азык-түлүк жана энергияны үнөмдөө мүмкүнчүлүгү пайда болот
	Натыйжада малдын өндүрүмдүүлүгү жогорулап, ден соолугу чыңалып, фермерлер үчүн экономикалык жана продукциялык пайда көбөйөт.

	3.7
	Малдын санынан сапатына өтүү: сүт жана эт багытындагы породалык малдарды багууну жайылтуу боюнча маалымат таркатуу
	Мэрия
	2026 – 2030 –жж
	
	Жергилик-түү бюджет,


	Жыл сайын жергиликтүү жарандарга сүт жана эт багытындагы породалык малдарды багууну жөнүндө маалымат соц. Тармактар жана такчалар аркылуу таркатылат.

Продукциянын сапаты жана көлөмү жогорулайт
	Натыйжада фермерлердин кирешеси көбөйүп, малдын ден соолугу жана тукум сапаты жакшыртылат, аймакта мал чарбасынын эффективдүүлүгү өсөт.

	3.8
	Малды дарылоочу жай курдуруу
	Мэрия 
	2026-2030-жж
	300,0
	Жергилик-түү бюджет,


	Шаардын кире бериш тарабына малды кармап туруучу жабдуу жасатылат
	Шаар аймагынын тургундарынын малдарын дарылатууга шарт түзүлөт

	3.9
	Малды союуучу жай курдуруу 
	Мэрия 
	2026-2030-жж
	2000,0
	Жергилик-түү бюджет,


	Шаардын кире бериш тарабына малды союуучу жай курдурулат
	Шаар аймагынын тургундарынын малдарын сойдурууга шарт түзүлөт

	3.10
	Ветеринардык клиника курдуруу
	Мэрия
	2026-2030-жж
	6000,0
	Фонддор, жергилик-түү бюджет
	Шаардын кире бериш тарабына имарат курулат
	Ветеринардык клиникага жабдуу ж.б. сатып алынат.

	3.11
	Бош жаткан айдоо жерлерин трансформация аркылуу айыл чарба жүргүзүү үчүн өткөрүп берүү, анын ичинде жемиш бакчаларын тигүү жана интенсивдүү багбанчылыкты өнүктүрүү
	Мэрия, инвестор
	2030 –ж чейин
	
	Жергиликтүү бюджет,

Инвестор
	жерлердин эффективдүүлүгү жогорулап, айыл чарба продукциясынын көлөмү жана сапаты өсөт.
	Натыйжада жергиликтүү экономика жана фермерлердин кирешеси көбөйүп, калкка жаңы жумуш орундары түзүлөт.

	3.12
	Сугат суу системаларын жаңылоо
	«Айдаркен эксплуатациялык турак-жай коммуналдык чарбасы» МИ
	2026-2030-жж
	3000,0
	Жергилик-түү бюджет жана донорлор
	Кичи-Айдаркен айылынын жана Аэропорт участкасынын сугат арыктарына лоток куюлуп бетондолот.
	Сугат мезгилинде суу үнөмдөлөт, түшүмдүүлүк жогорулайт жана пайдалануучулар арасында талаш тартыш азаят

	3.13
	Алмадан сок чыгаруучу жабдуу сатып алуу
	Мэрия
	2026-2030-жж
	4800,0
	Р/Б, фонддор
	Алмадан сок чыгаруучу жабдуу сатып алынат
	Алмадан сок чыгаруучу ишкана ачылат

	3.14
	Жер жемишти (фри,чипсы ж.б.)жана мөмө жемишти кайра иштетүүчү (шоктук муздатуу ж.б.) ишкана ачуу
	Мэрия
	2026-2030-жж
	6000,0
	Р/Б, фонддор
	 Жер жемишти кайра иштетүүчү (фри,чипсы ж.б.) ишкана ачылат.
	Мөмө жемишти кайра иштетүүчү (шоктук муздатуу ж.б.) ишкана ачылат

	4.
	Инклюзивдик өнүгүү

	4.1
	ДМЧ балдарга, турмуш тиричилиги оор үй-бүлөлөргө материалдык жана моралдык жардам берүү
	Мэрия, демөөрчүлөр
	2026-2030-жж


	400,0
	Жергиликтүү бюджет


	Комиссия менен жакыр үй бүлөөлөргө,  аз камсыз болгон кары  картаңдарды  аныктоо жана аларга керектүү жардам көрсөтүлөт
	Ар бир жакыр үй бүлөөгө жардам көрсөтүү

	4.2
	Ишке жарамдуу жарандарга жумушка орнотууга көмөк көрсөтүү
	Мэрия
Социалдык маселелер боюнча адис, жеке ишкерлер
	2026-2030-жж
	-
	Жеке ишкерлер
	30 жаран жумуш менен камсыз болот
	30 жаранга жаңы жумуш орун түзүлдү.

	4.3
	ДМЧ балдардын билим алуусуна көмөктөшүүү, шарт түзүү, окуу куралдары менен толук камыздоо, мектепке барып келүүсүн уюштуруу же үйдөн окутуу процессин уюштуруу
	Мэрия, Социалдык маселелер боюнча адис, мектеп жана бала бакча директорлору
	2026-2030-жж
	70,0
	Жергиликтүү бюджет, жеке ишкерлер


	Мүмкүнчүлүгүнө жараша 10 балага чейин билим алууга шарт түзүү
	Мүмкүнчүлүгүнө жараша 10 чейин балага билим алууга шарт түзүү

	4.4
	Эмгек мигранттарынын балдарын аныктоо жана кɵзɵмɵлгɵ алуу, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү
	Мэрия, ИДН, соц. Мугалим
	2026-2030-жж
	-
	Мэрия
	Квартал сайын ИДН жана соц.мугалим менен  биргеликте 3 төн  кем эмес  үй-булөлөр менен жолугушуу, аңгемелешүү
	Квартал сайын ИДН жана соц.мугалим менен  биргеликте 3 төн  кем эмес  үй-булөлөр менен жолугушуу, аңгемелешүү

	4.5
	Өтө жакыр үй-бүлөлөр арасында отун көмүр жана гуманитардык.жардамдарды калыс бөлүшүрүү
	Мэрия:

Соц.бөлүм, донорлор, атайын комиссия
	2026-2030-жж
	500,0
	Жергиликтүү бюджет

Кайрымдуулук фонду

меценанттар
	320 үй-бүлө отун көмүр менен камсыз болот 
	320 үй-бүлөнүн жардам алган жарандардын жашоосу жана муктаждыктары аныкталат 

	4.6
	Инклюзивдүү жергиликтүү экономикалык өнүгүүгө шарттарды түзүү боюнча Айдаркен шаарынын мэриясынын адистерин  окутуу
	Мэр, 

шаардык кенештин төрагасы: 


	2026-2030-жж
	300,0
	Жергиликтүү бюджет
	Бир жылда 3 адис окуу курстарын өтүшөт 
	Бир жылда 3 адис окуу курстарын өтүшөт



	4.7
	Шаар тургундарынын,   анын   ичинде   аялдардын, жаштардын, аярлуу катмарлардын    насыя   алуу   мүмкүнчүлүктөрүн жакшыртуу жана финансылык сабаттуулугун жогорулатууга көмөктөшүүү үчүн тиешелүү тармактардан адистерди чакыруу менен окууларды уюштуруу (бир жылда бир жолу) 


	Мэрия


	2026-2030-жж
	100,0
	Жергиликтүү бюджет
	40 киши финансылык сабаттуулугун жогорулайт 
	Анын ичинен 50 пайызы жеке бюджетин туура пайдаланууга өттү

	5.
	Мейкиндик

	5.1
	Шаар аймагынан  балдар аянтчаларын куруу үчүн жай ажыратуу 
	Жер маселелери боюнча адиси 
	2026-2030-жж
	 -
	Жергилик-түү бюджет
	Шаардын Асаев, Жаңы-абад, Нур-Дөбө участокторунан балдар ойноочу аянтчасына жер каралды
	Кичи-Айдаркен, Шак-Шак айылынанан жана Аэропорт участкасынан  балдар ойноочу аянтчасына жер каралды

	5.2
	Шаар аймагына спорт аянтчаларын куруу үчүн жай ажыратуу
	Жер маселелери боюнча адиси 
	2026-2030-жж
	-
	Жергилик-түү бюджет
	Шаардын Асаев, Жаңы-абад, Нур-Дөбө участокторунан спорт аянтчасына жер каралды
	Кичи-Айдаркен, Шак-Шак айылынанан жана Аэропорт участкасынан  спорт аянтчасына жер каралды

	5.3
	“Чыгармачыл борбор” куруу үчүн жер  ажыратуу
	Жер маселелери боюнча адиси 
	2026-2030-жж
	-
	Республикалык бюджет
	“Чыгармачыл борбор” куруу үчүн жер  ажыратылды
	Республикалык бюджетке сунушталды

	5.4
	“Муниципалдык базар” куруу  үчүн жер ажыратуу
	Жер маселелери боюнча адиси 
	2026-2030-жж
	-
	Республикалык бюджет
	“Муниципалдык базар” куруу  үчүн жер ажыратылды
	Республикалык бюджетке сунушталды

	5.5
	350 орундуу балдар бакчасыны куруу үчүн жер ажыратуу
	Жер маселелери боюнча адиси 
	2026-2030-жж
	-
	Республикалык бюджет
	350 орундуу балдар бакчасын  куруу  үчүн жер ажыратылды
	Республикалык бюджетке сунушталды

	5.6.
	Генералдык планды бүтүрүү
	Жер маселелери боюнча адиси
	2026-жыл
	- 
	 -
	Генералдык план бүтүрүлөт
	

	5.7
	Жерлерге инвентаризация өткөрүү
	Жер маселелери боюнча адиси
	2026-2030-жж
	500,0 
	Жергиликтүү бюджте
	Жерлерге инвентаризаңия жүргүзүлдү, жерлердин бардык категориялардыен чектери аныталды, муниңпалдык жерлердин реестери түзүлдү
	

	6.
	Айлана-чөйрө

	6.1
	«Жашыл мурас» КР Президентинин жарлыгын толук ишке ашыруу. Кɵчɵттɵрдүн ɵсүшүнɵ кɵңүл буруу. Эс алуу парктарын кеңейтүү, жашылдандыруу, жакшыртуу. 
	Мэрия, калк, соц. Объекттер
	2026-2030-жж
	1000,0
	Жергиликтүү бюджет, донорлор
	Жыл сайын 1000 көчөт отургузулат, убагында суугарылат. 


	Жыл сайын тамыр алып өнгөн 800 көчөт 



	6.2
	Көчөттөрдү тигүү жана айлана чөйрөсүн таштандылардан тазалоо менен экологиялык тазалык сакталааары боюнча шаар аймактын тургундарына окуу-семинарларды уюштуруу
	Мэрия 


	2026-2030-жж
	100,0 
	Жергиликтүү бюджет, донорлор
	Шаар аймак таза жана кооз болот
	Шаар аймак таза жана кооз болот

	6.3
	Калдыктарды тазалоочу цехти курдуруу

	Мэрия, жана “Айдаркен –Коммунальщик ”АК 
	2026-2030-жж
	60000,0
	инвестор
	1 цех курулат

Айлана-чөйрөнөнү булгануунудан көзөмөлдөө

	Катуу тиричилик калдыктарын сорттоо жана кайра иштетүү


	6.4
	Саркынды суу тазалоочу курулмасын реконструкциялоо
	Мэрия жана «Айдаркен-Коммунальщик» АК
	2026-2030-жж
	1000,0
	Жергилик-түү бюджет
	Реконструкциядан өтүп шарт жакшырат.
	Курулманын кэологияга болгон зыяны азаят

	6.5
	Шаар ичиндеги саркынды суу тутумунун иштешин камсыздоо
	Мэрия жана «Айдаркен-Коммунальщик» АК
	2026-2030-жж
	1000,0 
	Жергилик-түү бюджет
	Канализация тутумунун системасындагы курулуштар ж.б. алынып,иштөөгө шарт түзүлөт.
	Шаар ичиндеги канализациянын  тутумунун иштешин жакшырат.

	6.6
	Шаар ичиндеги саркынды суу системасы жок көчөлөрдү,  саркынды суу линиясына  кошуу
	Мэрия жана «Айдаркен-Коммунальщик» АК
	2026-2030-жж
	5000,0 
	Фонддор, Жергилик-түү бюджет
	Тынчтык, М.Мурзажанов ж.б. көчөлөрүнө саркынды суу агуучу түтүкчөлөрү орнотулуп, шаардын саркынды суу агуучу системасына кошулат.
	Шаар жашоочуларына шарт түзүлөт.

	6.7
	Шаардын борбордук көчөлөрүн жана айлампасын көрктөндүрүү жана жашылдандыруу
	«Айдаркен эксплуатация-лык турак-жай коммуналдык чарбасы» МИ
	2026-2027 –жж
	1500,0
	Жергиликтүү бюджет
	Ар түрдүү түстөгү таштарды сатып алынып, борбордук көчөлөрдүн бош жерлери жасалгаланат.
	Шаардын борбордук көчөлөрүнө бактар жана гүл көчөттөрү отургузулат.  Айлампа ремонттолуп көрктөндүрүлөт

	6.8
	Шаардагы мекеме-ишканалардын айланасын жашылдандуруу
	Мекеме-ишканалар
	2026-2030 –жж
	500,0
	Жергилик-түү бюджет
	Шаардагы 3 жалпы билим берүү мектептерине ийне жалбырактуу жана башка бак-дарактар отургузулат.
	Шаардагы 2 балдар бакчаларына ийне жалбырактуу жана башка бак-дарактар отургузулат.

	6.9
	Деградацияланган жайыт жерлерине калыбына келтирүү үчүн үрөн, урук себтирүүнү уюштуруу


	Мэрия жана 

жайыт комитети
	2026-2030-жж
	100,0 
	Жергиликтүү бюджет
	Жайыттын пайдалуу аянты 5 пайызга көбөйөт,

Деградациядан жерлердин жылга 5% калыбына келтирилет
	Жайыттын пайдалуу аянты 5 пайызга көбөйдү,

Деградациядан жерлердин жылга 5% калыбына келтирилди

	6.10
	Шаар аймактын тургундарына жер кыртыштарына терс таасирин тийгизген пестициддердин ордуна  органикалык жер семирткичтерди колдонуунун эрежелерин үйрөтүүгө окутуу семинарларды өткөрүү, түшүңдүрүү иштерин алып баруу
	Мэрия

Жер адис

Тиешелүү адис


	2026-2030-жж
	100,0
	Жергиликтүү бюджет


	Бир жылда бир жолу окуу семинарлар өтлөрүлөт,

Калктын 25%ына жеткирилет
	Бир жылда бир жолу окуу семинарлар өттү,

Калктын 25%ына жеткирилди

	6.11
	Сел өтүүчү арыктарга канал куюп бетондоо 
	ӨКМ
	2026-2030-жж
	1700,0
	Республи-калык бюджет
	Кичи-Айдаркен айылынын сел өтүүчү 700 метр арыгына канал куюп бетондоо жумуштары жүрдү
	Октябрская көчөсүнө канал куюп бетондоо жумуштары жүрдү

	6.12
	“Беккари чуңкурун” курдуруу 
	Мэрия
	2026-2030-жж
	1200,0
	Жергилик-түү бюджет
	Таштанды таштоочу жайга талапка жооп берген “Беккари чуңкуру” курдурулат
	


27

